Образцы документов и бесплатные юридические консультации
на сайте pravovik24.ru


В Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50-52.
 
Истец: ООО «_________________»
                                Юридический  адрес:  ________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________
                               Адрес для отправки судебной корреспонденции:_________________ ___________________________________________________________ 

Ответчик: ООО «_________________
Юридический адрес: ________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________
Цена иска: 6 140 208,87 рублей.
Госпошлина: 53 701,4 рублей.

Исковое заявление
о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами
ООО «......» (далее по тексту – Субподрядчик, Истец) в соответствии с условиями договора подряда № 1ВАС123 от «01» апреля 2015 г. (далее по тексту - Договор), заключенного с ООО «............» (далее по тексту – Подрядчик, Ответчик), выполнило для указанной организации строительные работы (полный комплекс работ по кирпичной кладке, устройства наружных ограждений конструкций и внутренних перегородок жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом 115) на общую сумму 11 129 676,75 рублей.
Согласно заключенному Договору (пункт 2.3.) Подрядчик производит оплату выполненных работ за отчетный месяц в течение 15 календарных дней, с момента подписания Сторонами форм КС-2, КС-3 и предоставления полного пакета исполнительной документации, при этом 10% от суммы ежемесячного выполнения, подлежащей оплате, Стороны резервируют до момента окончания работ по договору в полном объеме и выплачиваются Субподрядчику в течении 20 банковских дней с момента окончания работ по договору в полном объеме.
В соответствии с требованиями пункта 2.2 Договора акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 были подписаны сторонами 30.04.2013г., 31.05.2013г, 30.06.2013г. и 30.09.2013г. Работы по Договору были выполнены в полном объеме – 30 сентября 2013 года. Таким образом, Истец имеет право на получение полной стоимости выполненных работ по Договору с учетом 10%-ного резерва, начиная с 01 ноября 2013 года (окончание работ 30.09.2013 плюс 20 банковских дней).
25 ноября 2014 года между Истцом и Ответчиком был подписан акт сверки расчетов на полную сумму задолженности. 29 ноября 2013 года Истец направил в адрес Ответчика претензию с требованием погасить задолженность. Задолженность была погашена Ответчиком частично, в размере 1 600 000 рублей.
Таким образом, стоимость выполненных работ была оплачена Подрядчиком частично - в общей сумме 5 270 000 рублей. Оставшаяся часть стоимости работ Субподрядчика в сумме 5 859 676,75  рублей остается неоплаченной по сегодняшний день.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Согласно расчету сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 280 532,12 рублей.
Общая сумма исковых требований составляет 6 140 208,87 рублей, из них: сумма основного дола: 5 859 676,75 рублей - без учета резервирования 10 %, 1 112 967,68 рублей – сумма резерва; 280 532,12 рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В связи с отсутствием в штатном расписании Истца должности юриста, Истец был вынужден обратиться в юридическую компанию ООО «Симплита» и заключить договор на оказание услуг  юридическому лицу  по ведению дела в суде. Стоимость расходов на представителя  составила 50 000 рублей, что подтверждается договором и платежным поручением.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.28, 35, ч. 2 ст. 110, 125, 126 АПК РФ, ст. 309, 310, 314, 395 ГК РФ
прошу:
1. Взыскать с ООО «.............» в пользу ООО «...............» денежные средства в размере 6 140 208,87 рублей, в том числе сумму основного долга по оплате выполненных работ в размере 5 859 676,75 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 280 532,12 рублей.
2. Взыскать с ООО «......................» в пользу ООО «.......................» судебные издержки на представление его интересов в суде в размере 50 000 рублей.
3. Взыскать с ООО «........................» в пользу ООО «.......................» судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 53 701,4 рублей.
 Приложения:
1. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в 1 экз. на 2 л.;
2. Оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату госпошлины в 1 экз. на 1 л.;
3. Оригинал квитанции о направлении искового заявления Ответчику в 1 экз. на 1 л.;
4. Копия договора в 1 экз. на 10 л.;
5. Копия акта сверки расчетов по состоянию на 25.11.2013г. в 1 экз. на 1 л.;
6. Оригинал акта сверки по состоянию на 26.11.2013г. в 1 экз. на 1 л.;
7. Копии КС-2,  КС-3 в 1 экз. на 25 л.;
8. Копия договора на ведение дела в суде в 1 экз. на 4 л.;
9. Оригинал платежного поручения на оплату договора на ведение дела в суде в 1 экз. на 1 л.;
10. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица в 1 экз. на 1 л.;
11. Копия решения о назначении генерального директора в 1 экз. на 1 л.;
12. Копия устава Истца в 1 экз. на  13 л.;
13. Оригинал доверенности на представителей в 1 экз. на 1 л;
14. Распечатка с сайта налог точка ру, подтверждающая  место  нахождения  Истца и Ответчика в 1 экз. на 4 л.
Всего представлено документов на _______ /___________________/ листах.
Оригиналы документов в обоснование иска будут представлены после принятия искового заявления к производству.
Представитель по доверенности                

